по введению федерального  государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС)

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |
| 1 | Создание и определение рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Апрель 2014 | Старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Апрель 2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС |
| 3 | Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС | Апрель 2014 | Старший воспитатель | Протокол обследования предметно-развивающей среды ДОУ |
| 4 | Анализ соответствия материально технической базы реализации ООП действующим санитарным и пожарным нормам, нормам охраны труда работников | Июль – август 2014 | Заведующая, завхоз | Протокол соответствия |
| 5 | Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Весь учебный год 2014 - 2015 | Заведующая, старший воспитатель | Наличие документов по ФГОС |
| 6 | Приведение материально-технической базы реализуемой ООП в соответствие требованиям ФГОС | 2014-2016 | Заведующая, завхоз |  |
| 7 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС. Доведение нормативных документов до сведения работников ДОУ | Поэтапно | Заведующая | Приказы. Локальные акты. Устав. Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ |
| 8 | Приведение должностных инструкций работников в соответствие требованиям ФГОС | Апрель – сентябрь 2014 | Заведующая | Должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС |
| 9 | Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год 2014 - 2015 | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений педагогов |
| 10 | Обсуждение и ознакомление с основной образовательной программой | Сентябрь 2014 | Старший воспитатель | Приказ |
| 11 | Разработка образовательной программы ДОУ с учетом ФГОС. Утверждение на педсовете. | Октябрь – декабрь 2014 | Рабочая группа | Образовательная программа |
| 12 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующая, старший воспитатель | Отчеты |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующая, старший воспитатель | Диагностические материалы |
| 2. Взаимодействие с социумом |
| 1 | Организация взаимодействия с общественными организациями | Весь период | Заведующая, старший воспитатель, педагоги | Договоры о сотрудничестве, мероприятия |
| 2 | Организация взаимодействия с родителями | Весь период | Заведующая, старший воспитатель, педагоги | Укрепление сотрудничества с семьей |
| 3 | Организация взаимодействия с МКОУ «СОШ п.Алексеевск» по вопросам преемственности ФГОС | Весь период | Старший воспитатель, педагоги | Решение вопросов совершенствования дошкольного образования |
| 4 | Организация взаимодействия с районными ДОУ по вопросам обмена опытом в применении ФГОС | Весь период | Старший воспитатель, педагоги | Обобщение передового опыта |
| 5 | Организация взаимодействия с институтами повышения квалификации работников образования по вопросам совершенствования кадровой подготовки в соответствии с ФГОС ДО | По графику | Старший воспитатель | Повышение квалификации |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС | Весь период | Заведующая | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников |
| 2 | Посещение педагогами районных методических объединений | Весь период | Старший воспитатель, педагоги | Обмен опытом |
| 3 | Организация работы педагогов по самообразованию и применению ФГОС | Весь период | Старший воспитатель | Повышение самообразования |
| 4 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Весь период | Старший воспитатель | Ликвидация затруднений |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 1 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Заведующая | Изменения оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | Весь период | Заведующая | Приведение в соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующая | Оснащенность печатными журналами, методическими пособиями, наглядными пособиями, детской художественной литературой, компьютерами |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Весь период | Заведующая | Установка интернета в ДОУ |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |
| 1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Заведующая | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) | Апрель 2015 | Заведующая | Информирование родителей |